# “Исследование основных характеристик пропорционального детектора нейтронов”

# Календарный план на выполнение НИР

| № п/п | # Наименование # этапов | # Содержание выполняемых работ | Перечень документов, разрабатываемых на этапе | Срок исполнения (начало – окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор направления исследований. | 1.1 Анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме. 1.2 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96. | -отчет по патентным исследованиям | 01.10.08-15.11.08 |
| 2 | Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач | 2.1 Проведение необходимых расчетов и математического моделирования. 2.2 Сопоставление результатов эксперимента с результатами расчетов. |  | 16.11.08-05.12.08 |
| 3 | Обобщение и оценка результатов исследований | 3.1 Обобщение результатов. Оценка полноты решения задач и эффективности полученных результатов. 3.2 Метрологическая проработка. 3.3 Составление и оформление отчета. | Итоговый научно-технический отчет, в том числе: - перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения НИР | 06.12.08-20.12.08 |

Исполнитель						                        Пылаев Ф.С.

(подпись)

Консультант				Шарапов М.П.

(подпись)